**TEGEVUSKAVA 2020- 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eesmärk 1: Olemasoleva õpetajate kaadri säilitamine ja uuendamine.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mõõdikud:** muusikakoolis on olemas kõik õppekava tegevustele vastavad motiveeritud õpetajad ja toimiv enesetäiendamise süsteem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tegevus** | | **Elluviimise aeg** | | | | **Maksumus 2020** | | | | | **Maksumus 2021** | | | | | **Maksumus 2022** | | | | | **Märkused** | | | | |
| Õpetajate palgataseme jätkuv tõstmine | | 2020-2022 | | | | \* | | | | | \* | | | | | \* | | | | | Palgatase lepitakse igal aastal kokku linnaeelarve menetlemise käigus | | | | |
| Õpetajate enesetäiendamine | | pidev | | | | 1100 | | | | | 1100 | | | | | 1100 | | | | |  | | | | |
| **KOKKU** | |  | | | | 1100 | | | | | 1100 | | | | | 1100 | | | | |  | | | | |
| **Eesmärk 2: laste suurem kaasamine muusikakooli** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mõõdikud:**  töötavad lisarühmad, erinevad ringid, kooli sissesaanud õpilaste arv on suurenenud, lapsevanemate teadlikkus muusikakooli võimalustest on tõusnud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tegevus** | | | | **Elluviimise aeg** | | | | | **Maksumus 2020** | | | | | **Maksumus 2021** | | | **Maksumus 2022** | | | | | **Märkused** | | | |
| Lapsevanemate teavitamine, koostöö õpetajatega ja lasteaedadega, ühistegevuste korraldamine | | | | pidev | | | | | \* | | | | | \* | | | \* | | | | |  | | | |
| **KOKKU** | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |
| **Eesmärk 3: muusikakoolis antava hariduse mitmekesistamine.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mõõdikud:** avatud on uued erialad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tegevus** | | | **Elluviimise aeg** | | | | | **Maksumus 2020** | | | | | **Maksumus 2021** | | | | | | | **Maksumus 2022** | | | | | **Märkused** |
| Meistriklasside korraldamine | | | 2020-2020 | | | | | 700 | | | | | 700 | | | | | | | 600 | | | | | Lisandub EMTA toetus |
| Õpilaste kaasamine aktiivsesse kontserttegevusse | | | pidev | | | | | \* | | | | | \* | | | | | | | \* | | | | |  |
| **KOKKU** | | |  | | | | | 700 | | | | | 700 | | | | | | | 600 | | | | |  |
| **Eesmärk 4: puhkpilli õppivate õpilaste arvu suurendamine** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mõõdikud:** puhkpilli õppivate õpilaste arv on suurenenud, avatud on uued puhkpilli erialad. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tegevus** | **Elluviimise aeg** | | | | | | **Maksumus 2020** | | | | | **Maksumus 2021** | | | | | | | **Maksumus 2022** | | | | | **Märkused** | |
| Orkestri dirigendi ametikoha loomine | 2021 | | | | | | - | | | | | 2700 | | | | | | | 2700 | | | | |  | |
| Keila Muusikakooli orkestri loomine | 2021 | | | | | | \* | | | | | \* | | | | | | | \* | | | | |  | |
| **KOKKU** |  | | | | | |  | | | | | 2700 | | | | | | | 2700 | | | | |  | |
| **Eesmärk 5: Õpilaste koolielu ja Keila muusikaelu rikastamine** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mõõdikud:** muusikakoolis toimuvad erinevate välisesinejatega kontserdid, seminarid-õpitoad, õpilased esinevad Keila linna asutustes ja linna üritustel, toimib koostöö teiste muusikakoolidega. Muusikakooli juures töötavad tasulised kursused täiskasvanutele. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tegevus** | | | | | **Elluviimise aeg** | | | | | **Maksumus 2020** | | | | | **Maksumus 2021** | | | **Maksumus 2022** | | | | | **Märkused** | | |
| Aavalike kontsertide läbiviimine lasteaedades, koolides jm. | | | | | pidev | | | | | \* | | | | | \* | | | \* | | | | |  | | |
| Külalisesinejate kontsertide korraldamine muusikakooli saalis. | | | | | pidev | | | | | 300 | | | | | 300 | | | 300 | | | | |  | | |
| Koolidevahelise koostöö arendamine ja tugevdamine | | | | | pidev | | | | | \* | | | | | \* | | | \* | | | | |  | | |
| Muusikahariduse kvaliteedi tõstmine , haridusuuenduste ja loovuse toetamine ning heade kogemuste levitamine | | | | | pidev | | | | | 1200 | | | | | 1200 | | | 1200 | | | | |  | | |
| Täiskasvanutele kursuste korraldamine. | | | | | 2020-2022 | | | | | \* | | | | | \* | | | \* | | | | | Osalustasu | | |
| Täiendada pilliparki vastavalt täiskasvanute huvigruppide tekkele | | | | | 2020-2022 | | | | | \* | | | | | \* | | | \* | | | | |  | | |
| **KOKKU** | | | | |  | | | | | 1500 | | | | | 1500 | | | 1500 | | | | |  | | |
| **Eesmärk 6: muusikakooli maine kujundamine** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mõõdikud:** muusikakoolil on oma sümboolika, toimub õpilaste ja õpetajate tunnustamine, kool on üleriigiliselt tuntud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tegevus** | | | | | **Elluviimise aeg** | | | | | **Maksumus 2020** | | | | | **Maksumus 2021** | | | **Maksumus 2022** | | | | | **Märkused** | | |
| Kodulehe kaasajastamine ja selle pidev täiendamine ning teiste meediakanalite kasutamine kooli tegevuste tutvustamiseks | | | | | 2020 | | | | | 200 | | | | | 100 | | | 100 | | | | |  | | |
| Võimaluse loomine kodulehelt kontsertide otseülekande vaatamiseks ja järelvaatamiseks | | | | | 2020 | | | | | \* | | | | | \* | | | \* | | | | |  | | |
| Õpilaste ja õpetajate tunnustamise süsteemi loomine ja rakendamine | | | | | 2020-2022 | | | | | \* | | | | | \* | | | \* | | | | | Eelervelisest palgafondist | | |
| **KOKKU** | | | | |  | | | | | 200 | | | | | 100 | | | 100 | | | | |  | | |
| **Eesmärk 7: Muusikakooli kaasajastamine** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tegevus** | | | | | **Elluviimise aeg** | | | | | **Maksumus 2020** | | | | | **Maksumus 2021** | | | **Maksumus 2022** | | | | | **Märkused** | | |
| Muusikakooli inventari uuendamine | | | | | 2020-2022 | | | | | 6100 | | | | | 5200 | | | 2700 | | | | | toolid, lauad, koridori mööbel | | |
| Videosalvestustega õpilase arengu jälgimine, analüüsida video põhjal õpilase lavalist tegevust. | | | | | 2020-2022 | | | | | 630 | | | | | 630 | | | 630 | | | | |  | | |
| **KOKKU** | | | | |  | | | | | 6730 | | | | | 5830 | | | 3330 | | | | |  | | |
| **KÕIK KOKKU** | | | | |  | | | | | 10230 | | | | | 11930 | | | 9330 | | | | |  | | |